## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 59
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт отмостки МКД" | 2022-04-22 | 5400 | АНО "УРЦЦС"
2 | Изготовление и установка контейнерной площадки | 2022-06-20 | 18097.07 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт тротуаров к входным группам | 2022-07-15 | 195068 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
4 | Изготовление и установка чердачного люка | 2022-08-03 | 24000 | ИП Обухов Алексей Борисович
5 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2022-08-01 | 15334.84 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 49450 | ООО "ApтСтрой"
7 | Работы по замене задвижек на краны шаровые Ду 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителе | 2022-10-31 | 10637.2 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
8 | Монтаж балансировочного крана на систему отопления | 2022-12-15 | 65694.69 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого: |  | 383681.8
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Д.Г.Кунгурцев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 59
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт отмостки МКД" | апрель | 5400
2 | Изготовление и установка контейнерной площадки | июнь | 18097.07
3 | Ремонт тротуаров к входным группам | июль | 195068
4 | Изготовление и установка чердачного люка | август | 24000
5 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | август | 15334.84
6 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 49450
7 | Работы по замене задвижек на краны шаровые Ду 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителе | октябрь | 10637.2
8 | Монтаж балансировочного крана на систему отопления | декабрь | 65694.69
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Д.Г.Кунгурцев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин