## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Школьная, дом 59а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж почтовых ящиков 1-4 подъезды | 2022-04-01 | 5804.51 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Ремонт канализации в подвале с 2-4 подъезды | 2022-04-01 | 104931.2 | ООО "ЖРП "Металлург"
3 | Монтаж радиаторов во 2,3 подъездах | 2022-09-07 | 53755.6 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
| Итого: |  | 204491.31
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Ермакова О.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 г. по адресу: ул. Школьная, дом 59а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж почтовых ящиков 1-4 подъезды | апрель | 5804.51
2 | Ремонт канализации в подвале с 2-4 подъезды | апрель | 104931.2
3 | Монтаж радиаторов во 2,3 подъездах | сентябрь | 53755.6
4 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 40000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Ермакова О.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин