## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение план работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Студенческая, дом 50
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка доводчика на тамбурную дверь 1 подъезда | 2022-01-11 | 2106.67 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт отмостки | 2022-09-12 | 297000 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
3 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2022-09-30 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Замена участка газопровода ( фасада дома) с отключением давления сети | 2022-12-15 | 4632.8 | Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Ижевске
| Итого |  | 343739.47
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Замятин А.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Студенческая, дом 50
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Установка доводчика на тамбурную дверь 1 подъезда | январь | 2106.67
2 | Ремонт отмостки | сентябрь | 297000
3 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 40000
4 | Замена участка газопровода ( фасада дома) с отключением давления сети | декабрь | 4632.8
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Замятин А.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин