## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 11 | 2023-01-12 | 1582.36 | ЖРП "Металлург" ООО
2 | Ремонт кровли над.ев.18,47,48,64 | 2023-05-11 | 49920.35 | ЖРП "Металлург" ООО
3 | Ремонт системы отопления в подвале | 2023-09-28 | 103369.46 | ЖРП "Металлург" ООО
4 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | 2023-09-28 | 71500 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого: |  | 226372.17
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Запольских В.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 11 | январь | 1582.36
2 | Ремонт кровли над.ев.18,47,48,64 | май | 49920.35
3 | Ремонт системы отопления в подвале | сентябрь | 103369.46
4 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | сентябрь | 71500
Председатель совета дома_______________Запольских В.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин