## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопроводов ХВС, ГВС для тех.нужд в 1 подъезде | 2023-01-18 | 7143.85 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт подъезда № 1 | 2023-02-06 | 156618.65 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных каналов, в подъезде № 1 | 2023-02-02 | 39763 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
4 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи в подъезде № 2 | 2023-08-11 | 46134 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
5 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-26 | 81110 | ООО "ApтСтрой"
6 | Ремонт подъезда № 2 | 2023-10-11 | 162185.46 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого: |  | 492954.96
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трубопроводов ХВС, ГВС для тех.нужд в 1 подъезде | январь | 7143.85
2 | Ремонт подъезда № 1 | февраль | 156618.65
3 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи,чистка слаботочных каналов, в подъезде № 1 | февраль | 39763
4 | Монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи в подъезде № 2 | август | 46134
5 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 81110
6 | Ремонт подъезда № 2 | октябрь | 162185.46
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин