## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2023 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт входных групп | 2023-06-15 | 16645.66 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Вырубка зел.насаждений клен-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 3200 | ТехноСпил ООО
3 | Вырубка зел.насаждений береза-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-26-33 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 5200 | ТехноСпил ООО
4 | Установка урн перед входными группами | 2023-09-28 | 10500 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 35545.66
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Карпушова О.К.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2023 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт входных групп | июнь | 16645.66
2 | Вырубка зел.насаждений клен-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 3200
3 | Вырубка зел.насаждений береза-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-26-33 см.Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 5200
4 | Установка урн перед входными группами | сентябрь | 10500
5
План по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников в МОП (1,2 подъезды) | 2022-11-24 | 7767.11
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Карпушова О.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин