## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.2, 48, 81 | 2023-01-18 | 6377.07 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Алмазное сверление отверстий в жб 300 глубиной 400 мм | 2023-07-13 | 25000 | Чирков Глеб Олегович
3 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-07-27 | 107000 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
4 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2023-08-09 | 16314.68 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | 2023-08-22 | 28000 | ИП Обухов Алексей Борисович
6 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-09-07 | 71250 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
7 | Покраска газопровода | 2023-09-12 | 20521.39 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-26 | 53896 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 328359.14
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Булдакова Е.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.2, 48, 81 | январь | 6377.07
2 | Алмазное сверление отверстий в жб 300 глубиной 400 мм | июль | 25000
3 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | июль | 107000
4 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | август | 16314.68
5 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | август | 28000
6 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | сентябрь | 71250
7 | Покраска газопровода | сентябрь | 20 521,39
8 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 53896
Председатель совета дома_______________Булдакова Е.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин