## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по установке ПВХ окон 2 подъезд | 2023-02-27 | 97600 | ООО "ОПК"Аметист"
ООО "ОПК"Аметист"
2 | Работы по замене двери 4 подъезда | 2023-01-12 | 55000 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Ремонт кровли нал.кв.18,20 | 2023-05-05 | 19133.9 | ЖРП "Металлург" ООО
4 | Изготовление и установка информационных стендов | 2023-05-29 | 4113.41 | ЖРП "Металлург" ООО
5 | Установка урн перед входными группами | 2023-06-01 | 21000 | ЖРП "Металлург" ООО
6 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-09-08 | 11250 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
5 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 45000 | ООО "ApтСтрой"
6 | Замена тамбурных дверей (1,2,3 подъезды) | 2023-10-02 | 163000 | ООО "ОПК"Аметист"
7 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2023-12-22 | 16657.34 | ЖРП "Металлург" ООО
| Итого |  | 432754.65
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по установке ПВХ окон 2 подъезд | февраль | 97600
2 | Работы по замене двери 4 подъезда | январь | 55000
3 | Ремонт кровли нал.кв.18,20 | май | 19133.9
4 | Изготовление и установка информационных стендов | май | 4113.41
5 | Установка урн перед входными группами | июнь | 21000
6 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | сентябрь | 11250
5 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 45000
6 | Замена тамбурных дверей (1,2,3 подъезды) | октябрь | 163000
7 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | декабрь | 16657.34
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома________________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин