## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 96
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 103 | 2023-01-12 | 1582.36 | ООО "ЖРП" Металлург"
ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Работы по допуску в эксплуатацию одного узла учета при нарушении знаков поверки на приборе учета и сохранности пломбы на приборе и (или) обводной линии абонентом или третьим лицом | 2023-03-06 | 450 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
3 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2023-03-14 | 25061.87 | ООО "ЖРП" Металлург"
4 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД" (по факту) | 2023-02-14 | 2700 | АНО "УРЦЦС"
5 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления в подвальном помещении в МКД"( проект) | 2023-02-14 | 5400 | АНО "УРЦЦС"
6 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-08-31 | 3500 | ООО "ApтСтрой"
7 | Работы по замене обратного клапана на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителе | 2023-08-31 | 2455 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
8 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 72020 | ООО "ApтСтрой"
9 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-10-20 | 4000 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
10 | Монтаж противопожарных дверей в подвальное помещение -3 шт. | 2023-12-06 | 81601.78 | ООО "ЖРП" Металлург"
11 | Работы по установке ПВХ окон с 1-8 подъезд 1-4 этажи | 2023-12-15 | 615000 | Аметист ОПК ООО
| Итого: |  | 813771.01
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Чуверова О.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 96
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 103 | январь | 1582.36
2 | Работы по допуску в эксплуатацию одного узла учета при нарушении знаков поверки на приборе учета и сохранности пломбы на приборе и (или) обводной линии абонентом или третьим лицом | март | 450
3 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | март | 25061.87
4 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД" (по факту) | февраль | 2700
5 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в подвальном помещении в МКД" | февраль | 5400
6 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | август | 3500
7 | Работы по замене обратного клапана на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителе | август | 2455
8 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 72020
9 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | октябрь | 4000
10 | Монтаж противопожарных дверей в подвальное помещение -3 шт. | декабрь | 81601.78
11 | Работы по установке ПВХ окон с 1-8 подъезд 1-4 этажи | декабрь | 615000
Председатель совета дома_______________Чуверова О.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин