## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб.
1 | Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой | февраль | 23800
2 | Ремонт кровли над.кв. 67,69,70 | апрель | 17122.26
3 | Ремонт козырьков входных групп 1,2,4 подъездов | июль | 133459.38
4 | Работы по установке ПВХ окон 1 подъезд | октябрь | 97600
5
6
Председатель совета МКД______________Сибгатов С.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин

## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой | 2023-02-01 | 23800 | ООО ИКЦ ЭТБ "Альтон"
2 | Ремонт кровли над.кв. 67,69,70 | 2023-04-24 | 17122.26 | ООО "ЖРП "Металлург"
3 | Ремонт козырьков входных групп 1,2,4 подъездов | 2023-07-26 | 133459.38 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Работы по установке ПВХ окон 1 подъезд | 2023-10-02 | 97600 | ООО "ОПК"Аметист"
| Итого |  | 271981.64
Председатель совета МКД_______________Сибгатов С.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин