## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы по замене дверей входной группы 3 и 4 подъезды | 2023-02-27 | 100000 | ООО "ОПК"Аметист"
2 | Установка урн перед входными группами | 2023-06-01 | 12000 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-09-11 | 24000 | СамозанятыйЗимин Александр Михайлович
4 | Вырубка зел.насаждений( рябина двуствольная-1 шт., клен четырехствольный - 1 шт.) при помощи автовышки АГП d=26-33 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-12-19 | 10400 | ООО "ТехноСпил"
| Итого |  | 146400
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Шамсутдинов М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Отчет по текущему ремонту общедомового имущества за 8 мес.2022г. по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт отмостки МКД" | 2022-04-18 | 5400 | АНО "УРЦЦС"
2 | Работы по монтажу алюминиевых дверей (входные группы) 1-2 подъезды | 2022-06-30 | 100000 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Ремонт отмостки | 2022-08-31 | 7066 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
| Итого |  | 112466
| Остаток на начало года 2022г. |  | 66673.75
| Получено средств |  | 121277.3
| Выполнено работ |  | 112466
| Задолженность собственников жилых и нежилых помещений |  | 27483
| Остаток на 01.09.2022 |  | 48002.05
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин
Гл.бухгалтер | ________________И.А.Костенкова

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по замене дверей входной группы 3 и 4 подъезды | февраль | 100000
2 | Установка урн перед входными группами | июнь | 12000
3 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | сентябрь | 24000
4 | Вырубка зел.насаждений( рябина двуствольная-1 шт., клен четырехствольный - 1 шт.) при помощи автовышки АГП d=26-33 см.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 10400
Председатель совета МКД_______________ Шамсутдинов М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин