## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж светодиодных светильников на опоре освещения | 2023-03-09 | 59285.95 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Монтаж светодиодных светильников в 1,2,3 подъездах | 2023-02-13 | 31398.68 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Монтаж циркуляционного насоса | 2023-04-13 | 8282.78 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Монтаж трубопроводов ХВС,ГВС,канализации в цокольном помещении 7 подъезда | 2023-06-16 | 75462.12 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт стояка канализации в кв.26 | 2023-06-20 | 6960.41 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
| Итого: |  | 221389.94
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Т.В, Харина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по текущему ремонту на 2023 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж светодиодных светильников на опоры освещения | март | 59285.95
2 | Монтаж светодиодных светильников в 1,2,3 подъездах | февраль | 31398.68
3 | Монтаж циркуляционного насоса | апрель | 8282.78
4 | Монтаж трубопроводов ХВС,ГВС,канализации в цокольном помещении 7 подъезда | июнь | 75462.12
5 | Ремонт стояка канализации в кв.26 | июнь | 6960.41
6 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 40000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Т.В. Харина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин