## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 27
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения по отключению ввода водопровода | 2023-01-23 | 11360 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
2 | Ремонт стояка канализации в кв. 53,56,59,62 | 2023-02-14 | 60903.64 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Формовочная обрезка зел.насаждений яблоня - 1 шт. д=21-25 см. Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-04-06 | 3100 | ООО "ТехноСпил"
5 | Ремонт стояка канализации по кв.81,84,87,90,93 | 2023-04-01 | 90786.17 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Монтаж водомернгрного узла | 2023-04-04 | 40094.41 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Работы по допуску в эксплуатацию одного узла учета при нарушении знаков поверки на приборе учета и сохранности пломбы на приборе и (или) обводной линии абонентом или третьим лицом | 2023-04-26 | 1450 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
8 | Ремонт МАФ и ограждений | 2023-05-03 | 5139.63 | ООО "ЖРП"Металлург"
9 | Изготовление и установка информационных стендов | 2023-06-01 | 5074.3 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Текущий ремонт системы электроснабжения в 5,6 подъездах | 2023-10-30 | 607725 | ООО "Электро-Индустрия"
| Итого |  | 825633.15
СОГЛАСОВАНО:
Выполнение работ по энергоэффективности
1
Председатель совета дома_______________Фурман Т.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 27
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения по отключению ввода водопровода | январь | 11360
2 | Ремонт стояка канализации в кв. 53,56,59,62 | февраль | 60903.64
3 | Формовочная обрезка зел.насаждений яблоня - 1 шт. д=21-25 см. Дробление веток с последующей утилизацией | апрель | 3100
5 | Ремонт стояка канализации по кв.81,84,87,90,93 | апрель | 90786.17
6 | Монтаж водомернгрного узла | апрель | 40094.41
7 | Работы по допуску в эксплуатацию одного узла учета при нарушении знаков поверки на приборе учета и сохранности пломбы на приборе и (или) обводной линии абонентом или третьим лицом | апрель | 1450
8 | Ремонт МАФ и ограждений | май | 5139.63
9 | Изготовление и установка информационных стендов | июнь | 5074.3
10 | Текущий ремонт системы электроснабжения в 5,6 подъездах | октябрь | 607725
Председатель совета дома_______________Фурман Т.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин