## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Фруктовая, дом 29 тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 29
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.21,53 | 2023-01-18 | 7392.91 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 |  |  |  | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Тепловизионное обследование участка фасада | 2023-01-16 | 5000 | ООО "ЖКХ.Современные технологии"
3 | Вырубка зел.насаждений черемуха-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 3200 | ТехноСпил ООО
4 | Формовочная обрезка зел.насаждений береза-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 2200 | ТехноСпил ООО
5 | Вырубка зел.насаждений .Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 2400 | ТехноСпил ООО
6 | Замена 2 выпусков канализации (2 и 5 подъезды) | 2023-06-30 | 120070 | ИП Шумилова Оксана Александровна
7 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 56300 | ООО "ApтСтрой"
8 | Изготовление и установка газонных ограждений | 2023-10-19 | 24500 | ИП Обухов Алексей Борисович
9 | Установка урны перед входной группой 2 подъезда | 2023-10-30 | 4034.97 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Электро-монтажные работы по замене вводно-распредительного устройства (ВРУ) | 2023-12-05 | 87633.81 | ООО "Электро-Индустрия"
| Итого |  | 312731.69
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Макарова Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Фруктовая, дом 29 тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 29
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.21,53 | январь | 7392.91
2 | Тепловизионное обследование участка фасада | январь | 5000
2
3 | Вырубка зел.насаждений черемуха-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 3200
4 | Формовочная обрезка зел.насаждений береза-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 2200
5 | Вырубка зел.насаждений .Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 2400
6 | Замена 2 выпусков канализации (2 и 5 подъезды) | июнь | 120070
7 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 56300
8 | Изготовление и установка газонных ограждений | октябрь | 24500
9 | Установка урны перед входной группой 2 подъезда | октябрь | 4034.97
10 | Электро-монтажные работы по замене вводно-распредительного устройства (ВРУ) | декабрь | 87633.81
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Макарова Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин