## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Фруктовая , дом 33 тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояка ГВС,ХВС в кв. 75,79,83 | 2023-03-21 | 31260.49 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Установкак противопожарной двери в хоз.помещении в 4 подъезде | 2023-02-07 | 30611.39 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв.144,148,152,156,160,164,168,172,176 | 2023-05-05 | 154324.22 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт стояка ГВС .кв.78,82 | 2023-05-22 | 3541.37 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв. 83,87,91,95,99,103,107 | 2023-05-18 | 101704.42 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Ремонт стояков ГВС,ХВС в кв.109,112,116,120,124,128,132,136,140 | 2023-06-01 | 154747.32 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв.№ 146,150,154,158,162,166,170,174,178 | 2023-07-20 | 156039.59 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Ремонт стояков ГВС,ХВС в кв. 73,77,81,85,89,93,97,101,105 | 2023-08-14 | 190244.15 | ООО "ЖРП"Металлург"
9 | Ремонт стояков ГВС,ХВС в кв. 74,78,82,86,90,94,98,106 | 2023-08-17 | 169581.98 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Покраска входных, тамбурных мусоропроводных дверей 1,2,3,4,5,6 подъездов | 2023-08-23 | 47519.29 | ООО "ЖРП"Металлург"
11 | Работы по замене блока питания на датчиках давления ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-08-31 | 1960 | ООО "ApтСтрой"
12 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-26 | 25000 | ООО "ApтСтрой"
13 | Замена пускателей большой скорости главного электродвигателя лифта рег.№ А46-00241-00002Л г\п 400 кг. на 9 остановках | 2023-10-19 | 9038.2 | ООО "Союзлифт"
14 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв.№ 76,80,84,88,92,96,100,104,108 | 2023-11-10 | 221679.49 | ООО "ЖРП"Металлург"
15 | Замена участка наружной и внутренней сети канализации 1 и 4,6 подъезды | 2023-12-07 | 355000 | ИП Шумилова Оксана Александровна
16 | Установка доводчиков на тамбурные двери в 1,3,5,6 подъездах | 2023-12-12 | 8910.3 | ООО "ЖРП"Металлург"
17 | Замена аккумулятора аврийного освещения в лифтах № А46-00241-00003Л, № А46-00241-004Л г\п 400 кг. | 2023-12-11 | 4266.6 | ООО "Союзлифт"
| Итого |  | 1665428.81
Выполнение плана по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников на 1 этаже в 1,2,3 подъездах | 2023-02-13 | 8775.12 | ООО "ЖРП"Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояка ГВС,ХВС в кв. 75,79,83 | март | 31260.49
2 | Установкак противопожарной двери в хоз.помещении в 4 подъезде | февраль | 30611.39
3 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв.144,148,152,156,160,164,168,172,176 | май | 154 324,22
4 | Ремонт стояка ГВС .кв.78,82 | май | 3541.37
5 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв. 83,87,91,95,99,103,107 | май | 101704.42
6 | Ремонт стояков ГВС,ХВС в кв.109,112,116,120,124,128,132,136,140 | июнь | 154747.32
7 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв.№ 146,150,154,158,162,166,170,174,178 | июль | 156039.59
8 | Ремонт стояков ГВС,ХВС в кв. 74,78,82,86,90,94,98,106 | август | 169581.98
9 | Покраска входных, тамбурных мусоропроводных дверей 1,2,3,4,5,6 подъездов | август | 47519.29
10 | Работы по замене блока питания на датчиках давления ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | август | 1960
11 | Ремонт стояков ГВС,ХВС в кв. 73,77,81,85,89,93,97,101,105 | август | 190244.15
12 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 25000
План по энергоэффективности
13 | Замена пускателей большой скорости главного электродвигателя лифта рег.№ А46-00241-00002Л г\п 400 кг. на 9 остановках | октябрь | 9038.2
14 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в кв.№ 76,80,84,88,92,96,100,104,108 | ноябрь | 221679.49
15 | Замена участка наружной и внутренней сети канализации 1 и 4,6 подъезды | декабрь | 355000
16 | Установка доводчиков на тамбурные двери в 1,3,5,6 подъездах | декабрь | 8910.3
План по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников на 1 этаже в 1,2,3 подъездах | февраль | 8775.12
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева