## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт подъезда № 1 | 2023-04-27 | 167993.54 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в МКД" | 2023-02-02 | 4500 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Монтаж трубопроводов холодного водоснабжения для тех.нужд 1,4 подъездов | 2023-08-01 | 13853.84 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-08-31 | 3500 | ООО "ApтСтрой"
5 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 45000 | ООО "ApтСтрой"
6 | Косметический ремонт подъезда № 3 | 2023-10-27 | 160000 | ООО "СК НОВАЯ ВЫСОТА"
7 | Монтаж почтовых ящиков, информационного стенда в 3 подъезде | 2023-10-30 | 13499.97 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Косметический ремонт подъезда № 6 | 2023-12-28 | 160000 | ООО "СК НОВАЯ ВЫСОТА"
| Итого |  | 568347.35
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Гамаюнова Е.Д.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт подъезда № 1 | апрель | 167993.54
2 | Экспертиза сметной документации по объекту " Капитальный ремонт системы теплоснабжения ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в МКД" | февраль | 4500
3 | Монтаж трубопроводов холодного водоснабжения для тех.нужд 1,4 подъездов | август | 13853.84
4 | Работы по замене батарейки на расходомере ГВС коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | август | 3500
5 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | СЕНТЯБРЬ | 45000
6
6 | Косметический ремонт подъезда № 3 | октябрь | 160000
7 | Монтаж почтовых ящиков, информационного стенда в 3 подъезде | октябрь | 13499.97
8 | Косметический ремонт подъезда № 6 | декабрь | 160000
8
Председатель совета дома_______________ Гамаюнова Е.Д.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин