## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.9, 58 | 2023-01-18 | 6377.07 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2023-06-20 | 17279.42 | ООО "ЖРП" Металлург"
3 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 72020 | ООО "ApтСтрой"
7
4 | Ремонт входной группы подъезда № 5 | 2023-09-26 | 44000 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 139676.49
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Н.В. Семакина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Фруктовая, 39
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.9, 58 | январь | 6377.07
2 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | июнь | 17279.42
3 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 72020
4 | Ремонт входной группы подъезда № 5 | сентябрь | 44000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Н.А. Семакина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин