## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж перил в тамбурах 1,2,3,4,5,6 подъездов | 2023-04-14 | 19996.65 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Монтаж трубопровода для ткхнических нужд 6 подъезд | 2023-04-20 | 7476.44 | ООО "ЖРП "Металлург"
3 | Ремонт подъезда № 5 | 2023-10-23 | 189372.57 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2023-11-20 | 18839.47 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
5 | Текущий ремонт подъезда № 3 | 2023-12-27 | 178050.76 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого |  | 413735.89
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж перил в тамбурах 1,2,3,4,5,6 подъездов | апрель | 19996.65
2 | Монтаж трубопровода для ткхнических нужд 6 подъезд | апрель | 7476.44
3 | Ремонт подъезда № 5 | октябрь | 189372.57
4 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | ноябрь | 18839.47
5 | Текущий ремонт подъезда № 3 | декабрь | 178050.76
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин