## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 40 | 2023-01-12 | 4219.64 | ЖРП "Металлург" ООО
2 | Ремонт кровли нал.кв.16,53 | 2023-05-05 | 48407.61 | ЖРП "Металлург" ООО
3 | Ремонт системы отопления в подвале | 2023-06-21 | 8422.03 | ЖРП "Металлург" ООО
4 | Ремонт ступеней входных групп | 2023-08-07 | 222046.12 | ЖРП "Металлург" ООО
5 | Покраска газопровода | 2023-09-04 | 22974.66 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Вырубка зел.насаждений( яблоня-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=49 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-08-07 | 7200 | ООО "ТехноСпил"
| Итого: |  | 313270.06
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ В.С.Дубовцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 40 | январь | 4219.64
2 | Ремонт кровли нал.кв.16,53 | май | 48407.61
3 | Ремонт системы отопления в подвале | июнь | 8422.03
4 | Ремонт ступеней входных групп | август | 222046.12
5 | Покраска газопровода | сентябрь | 22974.66
6 | Вырубка зел.насаждений( яблоня-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=49 см.Дробление веток с последующей утилизацией | август | 7200
7
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ В.С.Дубовцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин