## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 49
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.45 | 2023-01-17 | 2770.7 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Покраска газопровода | 2023-09-11 | 14211.59 | ООО "ЖРП"Металлург"
Итого |  |  | 16982.29
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Горбушина Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 49
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.45 | январь | 2770.7
2 | Формовочная обрезка яблони- 2 шт.при помощи АГП автовышки.Дробление веток с последующей утилизацией | 43571 | 3200
2 | Покраска газопровода | сентябрь | 14211.59
3
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Горбушина Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин