## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Тепловизионное обследование участка фасада | 2023-04-25 | 18000 | ООО "ЖКХ.Современные технологии"
2 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-07-27 | 194000 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
3 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-09-07 | 208500 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
4 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-09-27 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
5 | Изготовление и установка информационных стендов | 2023-11-14 | 20507.87 | ООО "ЖРП "Металлург"
6 | Монтаж ограждений газона | 2023-11-15 | 28944.79 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого |  | 509952.66
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Дьяконова Н.Л.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Тепловизионное обследование участка фасада | апрель | 18000
2 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | июль | 194000
3 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | сентябрь | 208500
4 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | сентябрь | 40000
5 | Изготовление и установка информационных стендов | ноябрь | 20507.87
6 | Монтаж ограждений газона | ноябрь | 28944.79
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Дьяконова Н.Л.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин