## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023г. по адресу: ул. Школьная, дом 53
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в подвале | 2023-03-16 | 19065.47 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Вырубка зел.насаждений клен двуствольный-1 шт..Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-02-22 | 7200 | Вырубка зел.насаждений клен двуствольный-1 шт..Дробление веток с последующей утилизацией
3 | Ремонт стояков канализации в чердачном помещении | 2023-04-17 | 40545.52 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Покраска газопровода | 2023-09-06 | 13850.05 | ООО "ЖРП "Металлург"
5 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-10-03 | 70000 | Зимин Александр Михайлович
| Итого |  | 150661.04
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Лихачева Н.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 53
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояков ХВС,ГВС в подвале | март | 19065.47
2 | Вырубка зел.насаждений клен двуствольный-1 шт..Дробление веток с последующей утилизацией | февраль | 7200
3 | Ремонт стояков канализации в чердачном помещении | апрель | 40545.52
4 | Покраска газопровода | сентябрь | 13850.05
5 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | октябрь | 70000
6
Председатель совета дома_______________ Лихачева Н.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин