## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт кровли над.кв. 30,32,62,64 | 2023-04-25 | 58816.04 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | 2023-09-12 | 6500 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 65316.04
Председатель совета МКД_______________ Обухов А.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2022 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт кровли над.кв. 30,32,62,64 | апрель | 58816.04
2 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | 2023-09-12 | 6500
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ А.Б. Обухов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин