## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.21 | январь | 5937.15
2 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | февраль | 56180
3 | Монтаж трубопровода для ткхнических нужд 1,4 подъезды | апрель | 9375.55
5 | Вырубка зел.насаждений береза-3 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 9600
6 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | август | 75000
7 | Ремонт стояка канализациив кв.30 | август | 8960.18
8 | Покраска газопровода | сентябрь | 11052.33
9 | Спил аварийного ствола дерева( клен-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | август | 2100
Председатель совета дома_______________ О.В. Карачева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.21 | 2023-01-17 | 5937.15 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Работы по ремонту и поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-02-14 | 56180 | ООО "ApтСтрой"
3 | Монтаж трубопровода для ткхнических нужд 1,4 подъезды | 2023-04-19 | 9375.55 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Вырубка зел.насаждений береза-3 шт.. при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 9600 | ТехноСпил ООО
6 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-08-22 | 75000 | Зимин Александр Михайлович
7 | Ремонт стояка канализациив кв.30 | 2023-08-24 | 8960.18 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Покраска газопровода | 2023-09-12 | 11052.33 | ООО "ЖРП"Металлург"
9 | Спил аварийного ствола дерева( клен-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-08-07 | 2100 | ООО "ТехноСпил"
| Итого |  | 178205.21
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Карачева Ю.О.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин