## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 53 | 2023-01-12 | 4880.52 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии по системе ГВС | 2023-02-16 | 31740 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
3 | Алмазное сверление отверстий в жб 250 глубиной 400 мм | 2023-06-28 | 12000 | Чирков Глеб Олегович
4 | Тепловизионное обследование участка фасада | 2023-05-12 | 15000 | ООО "ЖКХ.Современные технологии"
5 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | 2023-08-22 | 19500 | ИП Обухов Алексей Борисович
6 | Монтаж квартирной разводки ХВС,ГВС,канализации в кв. 50 | 2023-09-14 | 22353.4 | ООО «ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
7 | Вырубка зел.насаждений( тополь раннее кронированный-2 шт..) при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-12-19 | 6200 | ООО "ТехноСпил"
8 | Вырубка зел.насаждений( береза-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=34-50 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-12-19 | 7200 | ООО "ТехноСпил"
9 | Вырубка зел.насаждений( яблоня-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=26 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-12-19 | 4200 | ООО "ТехноСпил"
| Итого |  | 123073.92
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 53 | январь | 4880.52
2 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии по системе ГВС | февраль | 31740
3 | Алмазное сверление отверстий в жб 250 глубиной 400 мм | июнь | 12000
4 | Тепловизионное обследование участка фасада | май | 15000
5 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на подвальные продухи | август | 19500
6 | Монтаж квартирной разводки ХВС,ГВС,канализации в кв. 50 | сентябрь | 22353.4
Председатель совета дома_______________ Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин