## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2023г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии по системе ГВС | 2023-02-16 | 43412 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
2 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-02-14 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
3 | Глубокая обрезка дерева (клен-3 шт.) d21-25 см при помощи АГП автовышки. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2023-04-21 | 9600 | ООО "ТехноСпил"
4 | Тепловизионное обследование участка фасада | 2023-05-12 | 15000 | ООО "ЖКХ.Современные технологии"
5 | Ремонт радиатора в кв.4 | 2023-08-21 | 5509.72 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Покраска ограждений газонов | 2023-08-28 | 19659.85 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ 4 ПОДЪЕЗДА | 2023-09-12 | 15743.21 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | 2023-11-03 | 170000 | Самозанятый Зимин Александр Михайлович
| итого |  | 318924.78
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
2 | Укладка кабелей в кабель-каналы подьезд 1,4 | Март-май 2018 | 20000
1 | Ремонт коммерческого узле учета расхода тепловой энергии по системе ГВС | февраль | 43412
2 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | февраль | 40000
3 | Глубокая обрезка дерева (клен-3 шт.) d21-25 см при помощи АГП автовышки. Дробление веток с последующей утилизацией. | апрель | 9600
4 | Тепловизионное обследование участка фасада | май | 15000
5 | Ремонт радиатора в кв.4 | август | 5509.72
6 | Покраска ограждений газонов | август | 19659.85
7 | РЕМОНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ 4 ПОДЪЕЗДА | СЕНТЯБРЬ | 15743.21
8 | Ремонт межблочных швов фасадов МКД | ноябрь | 170000
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин