## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023г. по адресу: ул. Школьная, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 69 | 2023-01-12 | 3825.63 | ЖРП "Металлург" ООО
2 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2023-02-14 | 40000 | ООО "ApтСтрой"
3 | Вырубка зел.насаждений черемуха-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=34-50 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-06-27 | 7200 | ТехноСпил ООО
4 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2023-06-20 | 17279.42 | ООО "ЖРП" Металлург"
5 | Ремонт входных групп подъездов | 2023-06-26 | 92247.52 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого |  | 160552.57
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.А. Афонина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 г. по адресу: ул. Школьная, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв. 69 | январь | 3825.63
2 | Работы по поверке коммерческого узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | февраль | 40000
3 | Вырубка зел.насаждений черемуха-1 шт.. при помощи автовышки АГП d=34-50 см.Дробление веток с последующей утилизацией | июнь | 7200
4 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | июнь | 17279.42
5 | Ремонт входных групп подъездов | июнь | 92247.52
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.А. Афонина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин