## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 72
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.74 | 2023-01-18 | 5937.15 | ООО "ЖРП"Металлург"
ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Монтаж трубопровода ХВС для тех.нужд 6 подъезд | 2023-08-06 | 7812.01 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Вырубка зел.насаждений черемуха-2 шт.. при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-08-07 | 4400 | ООО "ТехноСпил"
4 | Глубокая обрезка зеленых насаждений( клен-2 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 4400 | ООО "ТехноСпил"
5 | Вырубка зеленых насаждений( клен-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 2100 | ООО "ТехноСпил"
6 | Формовочная обрезка зеленых насаждений( клен-2 шт..) . Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 600 | ООО "ТехноСпил"
7 | Формовочная обрезка зеленых насаждений( рябина-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 2200 | ООО "ТехноСпил"
8 | Формовочная обрезка зеленых насаждений( клен-2 шт..) при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 6400 | ООО "ТехноСпил"
9 | Ремонт подъезда № 5 | 2023-11-20 | 165410.89 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Ремонт подъезда № 1 | 2023-12-11 | 179103.49 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого: |  | 378363.54
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Омельяненко М.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2023 год по адресу: ул. Школьная, дом 72
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов в кв.74 | январь | 5937.15
2 | Монтаж трубопровода ХВС для тех.нужд 6 подъезд | август | 7812.01
5
3 | Вырубка зел.насаждений черемуха-2 шт.. при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | август | 4400
4 | Глубокая обрезка зеленых насаждений( клен-2 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 4400
5 | Вырубка зеленых насаждений( клен-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 2100
6 | Формовочная обрезка зеленых насаждений( клен-2 шт..) . Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 600
7 | Формовочная обрезка зеленых насаждений( рябина-1 шт..) при помощи автовышки АГП d=15-20 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 2200
8 | Формовочная обрезка зеленых насаждений( клен-2 шт..) при помощи автовышки АГП d=21-25 см.Дробление веток с последующей утилизацией | 2023-11-07 | 6400
9 | Ремонт подъезда № 5 | ноябрь | 165410.89
10 | Ремонт подъезда № 1 | декабрь | 179103.49
Председатель совета МКД_______________ М.В. Омельяненко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин