## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 76
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена общедомового счетчика ХВС | 2017-03-06 | 10517.15 | ООО "Колтома"
2 | Монтаж почтовых ящиков для сбора показаний | 2017-03-14 | 2471.26 | ООО "Колтома"
3 | Монтаж водосточных труб | 2017-05-30 | 88581.36 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-24 | 15690.04 | ГУП Удмурттехинвентаризация
| Итого |  | 117259.81
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 76
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж почтовых ящиков для сбора показаний | Март-апрель | 4000
2 | Монтаж водосточных труб | Июнь-сентябрь | 200000
3 | Замена общедомового счетчика ХВС | Март-апрель | 10 517,15
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 15690.04
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________А.Т. Галяутдинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин