## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-03-01 | 44250 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Комплектация ,монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | 2017-03-21 | 76522 | ООО "АртСтрой" "
3 | Монтаж почтовых ящиков | 2017-04-14 | 4370.62 | ООО "ЖРП" Металлург"
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-24 | 13970.83 | ГУП Удмурттехинвентаризация
5 | Частичный ремонт отопления в подвале | 2017-08-01 | 74299 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого |  | 213412.45
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________И.М.Трефилова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | март | 44250 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Комплектация ,монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | март | 76522 | ООО "АртСтрой" "
3 | Монтаж почтовых ящиков | апрель | 4400 | ООО "ЖРП" Металлург"
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 13970.83 | ГУП Удмурттехинвентаризация
5 | Частичный ремонт отопления в подвале | 2017-08-01 | 74299 | ООО "ЖРП" Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________И.М.Трефилова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин