## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 27
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена затвора дискового ДУ 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2019-01-31 | 5387 | ООО "ApтСтрой"
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-04-10 | 7209.63 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт домовой канализации в подвале | 2019-08-01 | 115612 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Установка урн перед входными группами | 27,09,2019 | 14907.65 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 143116.28
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Гатауллина Е.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 27
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена затвора дискового ДУ 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | январь | 5387
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | апрель | 7209.63
3 | Ремонт домовой канализации в подвале | август | 115612
4 | Установка урн перед входными группами | сентябрь | 14907.65
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Гатауллина Е.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин