## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 41
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2019-04-10 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 07,05,2019 | 3930.41 | ООО "ЖРП "Металлург"
3 | Установка урн перед входными группами | 03,06,2019 | 7887.97 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Реконструкция козырьков входных групп с усилением плит | 08,07,2019 | 83943 | ООО "ЖРП "Металлург"
5 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2019-11-30 | 27897 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 158658.38
Выполнение работ по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников перед входными группами,тамбурах и 1 этажах | 2019-12-12 | 14872.68 | ООО "ЖРП "Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ф. Балобанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 41
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | апрель | 35000
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | май | 3930.41
3 | Установка урн перед входными группами | июнь | 7887.97
4 | Реконструкция козырьков входных групп с усилением плит | июль | 83943
5 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | ноябрь | 27897
План по энергоэффективности за 2019г.
1 | Монтаж светодиодных светильников перед входными группами,тамбурах и 1 этажах | декабрь | 14872.68
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ф. Балобанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин