## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | 2019-03-15 | 46375.03 | Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Ижевске
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-04-02 | 3930.41 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт стояков ХВС.ГВС.канализайии в кв.№ 64,68,72,76 и опорный пункт | 2019-04-15 | 98123 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2019-07-24 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
5 | Покраска газопровода | 15,07,2019 | 13306 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Ремонт стояка ГВС,ХВС, канализации в кв.№ 1,4,5,8,9,12,13,16,17 | 14,08,2019 | 127949 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Ремонт стояка ГВС,ХВС, канализации в кв.№ 40,41,44,45,48,49,52,53,56,57 | 2019-08-07 | 129695 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | РЕМОНТ СТОЯКОВ гвс,хвс,КАНАЛИЗАЦИИ В КВ.№ 3,7,11,15, МАГАЗИН | 17,09,2019 | 95161 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 549539.44
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | март | 46375.03
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | апрель — декабрь | 3930.41
3 | Ремонт стояков ХВС.ГВС.канализайии в кв.№ 64,68,72,76 и опорный пункт | апрель | 98123
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | июль | 35000
5 | Покраска газопровода | июль | 13306
6 | Ремонт стояка ГВС,ХВС, канализации в кв.№ 1,4,5,8,9,12,13,16,17 | август | 127949
7 | Ремонт стояка ГВС,ХВС, канализации в кв.№ 40,41,44,45,48,49,52,53,56,57 | август | 129695 | 127949
8 | РЕМОНТ СТОЯКОВ гвс,хвс,КАНАЛИЗАЦИИ В КВ.№ 3,7,11,15, МАГАЗИН | сентябрь | 95161
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева | согласовано:
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин