## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 70
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-04-05 | 7209.63 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Монтаж трубопровода для технических нужд 6 подъезд | 10,06,2019 | 3153 | ООО "Агропромсервис"
3 | Валка зеленых насаждений | 16,07,2019 | 25190 | ООО "Ижклинсервис"
4 | Ремонт подъезда № 2 | 03,07,2019 | 119994 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | За услуги технического заказчика работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме | 12,07,2019 | 34757.96 | НУО "Фонд капитального ремонта в УР"
| Итого |  | 190304.59
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ А.А.Брыляков
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 70
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | апрель | 7209.63
2 | Монтаж трубопровода для технических нужд 6 подъезд | июнь | 3153
3 | Валка зеленых насаждений | июль | 25190
4 | Ремонт подъезда № 2 | июль | 119994
5 | За услуги технического заказчика работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме | июль | 34757.96
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ А.А.Брыляков
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин